Приложение 1  
 к приказу N18 -ОД от 07 апреля 2022 года

**План – график мероприятий (дорожная карта)**  
**по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и  
основного общего образования в МБОУ «Ольховецкая основная общеобразовательная школа" Залегощенского района Орловской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и** ФГОС ООО | | | |
| 1 | Участие в совещаниях, вебинарах по организационному и методическому сопровождению деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь-Декабрь, 2021 год; Февраль - май 2022 год | Синхронизированы процессы управления введением обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном и региональном уровне. |
| 2 | Проведение педагогического совета по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март - Май 2022 год | Протокол педагогического совета |
| 3 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 год | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4 | Проведение родительских собраний в 1-4 классах, посвященного переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО | Март - апрель 2022 год | Протоколы родительских собраний, по обеспечению перехода ФГОС НОО. Согласие родителя (законного представителя) |
| 5 | Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Март 2022 год | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 6 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение учебного года | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 7 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 год | Проведена оценка готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Март – июнь 2022 год | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Осуществление мониторинга и контроля использования примерных рабочих программ | Сентябрь 2022 год | Обеспечено единство образовательного пространства |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта,обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Март-май 2022 год | Модели сетевого взаимодействия |
| **2. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 11 | Разработка и утверждение плана – графика | Апрель 2022 год | Синхронизированы процессы управления введением мероприятий по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО на школьном уровне |
| 12 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Ознакомление всего педагогического коллектива с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 25 августа 2022 года | Устав образовательной организации |
| 14 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август – сентябрь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 15 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 15 июня 2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО . |
| 16 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 15 июня  2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 17 | Утверждение основных образовательных  программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 1 сентября | Протокол заседания педагогического совета  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |
| 18 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4 и 5–х классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 25 августа 2022г | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 25 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4- и 5-х классов |
| **3. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 20 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 25 августа 2022 года | План методической работы. |
| 21 | Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года | Протоколы заседаний педагогического совета |
| 22 | Обеспечение консультационной  методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО года | В течение учебного года | Аналитическая справка |
| 23 | Обеспечение включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных - онлайн конструкторов. Электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-июнь | Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе. |
| 24 | Организация системной работы по функциональной грамотности | В течении года | Достигнуто повышение качества образования |
| 25 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий. |
| 26 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 25 августа 2022 года | План функционирования ВСОКО на учебный год. |
| **4. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 27 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-февраль 2022 года | Аналитическая справка |
| 28 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной  организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 год | Аналитическая справка |
| 29 | Разработка и реализация план - графика курсовой подготовки педагогических кадров по введению обновлённых ФГОС НОО для учителей 1-4 классов и ФГОС ООО для учителей 5 классов | Март - август 2022 год | План-график курсовой подготовки с охватом 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. |
| **5. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 30 | 30 Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-апрель | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 31 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-апрель | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |

.