Приложение 1
 к приказу N18 -ОД от 07 апреля 2022 года

**План – график мероприятий (дорожная карта)**
**по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в МБОУ «Ольховецкая основная общеобразовательная школа" Залегощенского района Орловской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Noп/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и** ФГОС ООО |
| 1 | Участие в совещаниях, вебинарах поорганизационному и методическомусопровождению деятельности ФГОС НОО иФГОС ООО | Ноябрь-Декабрь, 2021 год;Февраль - май 2022 год | Синхронизированы процессы управления введениемобновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО намуниципальном и региональном уровне. |
| 2 | Проведение педагогического совета повопросам введения обновлённых ФГОСНОО и ФГОС ООО | Март - Май2022 год | Протокол педагогического совета |
| 3 | Создание рабочей группы по обеспечениюперехода на новые ФГОС НОО и ФГОСООО | Март2022 год | Приказ о создании рабочей группы по обеспечениюперехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4 | Проведение родительских собраний в 1-4классах, посвященного переходу наобновлённые ФГОС НОО и ООО | Март - апрель2022 год | Протоколы родительских собраний, по обеспечениюперехода ФГОС НОО.Согласие родителя (законного представителя) |
| 5 | Проведение родительских собраний сродителями будущих первоклассников,посвященных обучению по новым ФГОСНОО | Март2022 год | Протоколы классных родительских собраний в 1-хклассах, посвященных обучению по новым ФГОСНОО |
| 6 | Проведение просветительских мероприятий,направленных на повышениекомпетентности педагогов образовательнойорганизации и родителей обучающихся | В течение учебного года | Пакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 7 | Проведение самодиагностики готовности квведению обновлённых ФГОС НОО и ФГОСООО | Март2022 год | Проведена оценка готовности к введениюобновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всемпредметам учебных планов для реализацииновых ФГОС НОО и ООО в соответствии сФедеральным перечнем учебников | Март – июнь2022 год | Наличие утвержденного и обоснованного спискаучебников для реализации новых ФГОС НОО иООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечениеобразовательной организации учебниками всоответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Осуществление мониторинга и контроляиспользования примерных рабочихпрограмм | Сентябрь2022 год | Обеспечено единство образовательногопространства |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевоговзаимодействия образовательнойорганизации и учреждений дополнительногообразования детей, учреждений культуры испорта,обеспечивающих реализацию ООПНОО и ООО в рамках перехода на новыеФГОС НОО и ООО | Март-май2022 год | Модели сетевого взаимодействия |
| **2. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 11 | Разработка и утверждение плана – графика | Апрель 2022 год | Синхронизированы процессы управления введением мероприятий по введению обновлённыхФГОС НОО и ФГОС ОООобновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО на школьном уровне |
| 12 | Изучение документов федерального,регионального уровня, регламентирующихвведение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всегопериода | Ознакомление всего педагогического коллектива сдокументами федерального, регионального уровня,регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13 | Внесение изменений и дополнений в Уставобразовательной организации (принеобходимости) | До 25 августа 2022года | Устав образовательной организации |
| 14 | Разработка приказов, локальных актов,регламентирующих введение ФГОС НОО иФГОС ООО | Август – сентябрь2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход наобновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 15 |  Разработка на основе примерной основнойобразовательной программы НОО основнойобразовательной программы НОО, в томчисле рабочей программы воспитания,календарного плана воспитательной работы,программы формирования УУД, всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 15 июня2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основнойобразовательной программы НОО, в томчисле рабочей программы воспитания,календарного плана воспитательной работы,программы формирования УУД, всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО.  |
| 16 | Разработка на основе примерной основнойобразовательной программы ООО основнойобразовательной программы ООО, в томчисле рабочей программы воспитания,календарного плана воспитательной работы,программы формирования УУД, всоответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 15 июня 2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основнойобразовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числерабочая программа воспитания, календарный планвоспитательной работы, программа формирования УУД |
| 17 |  Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочейпрограммы воспитания, календарных плановвоспитательной работы, программформирования УУД, на заседаниипедагогического совета | До 1 сентября | Протокол заседания педагогического советаПриказ об утверждении образовательных программ НОО иООО, в том числе рабочей программы воспитания,календарных планов воспитательной работы,программ формирования УУД |
| 18 | Разработка учебных планов, плановвнеурочной деятельности для 1–4 и5–х классов по обновлённым ФГОС НОО иООО на 2022/23 учебный год | До 25 августа 2022г | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 19 | Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебным предметам,учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебногоплана для 1-4-х и 5-х классов на 2022/23учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | До 25 августа2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебнымкурсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 1-4- и 5-х классов |
| **3. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 20 | Разработка плана методической работы,обеспечивающей сопровождениепостепенного перехода на обучение пообновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 25 августа2022 года | План методической работы. |
| 21 | Изучение нормативных документов попереходу на обновлённые ФГОС НОО иФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебногогода | Протоколы заседаний педагогического совета |
| 22 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов повопросам реализации ООП НОО и ООО пообновлённым ФГОС НОО и ОООгода | В течение учебного года | Аналитическая справка |
| 23 | Обеспечение включения в педагогическуюдеятельность педагогов федеральных -онлайн конструкторов. Электронныхконспектов уроков по всем учебнымпредметам, соответствующих обновлённыхФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-июнь | Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения наединой цифровой платформе. |
| 24 | Организация системной работы пофункциональной грамотности | В течении года | Достигнуто повышение качества образования |
| 25 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданийпо формированию функциональнойграмотности | Постоянно | Обучающиеся умеют решать задачи с различнымиформулировками заданий. |
| 26 | Формирование плана функционированияВСОКО в условиях перехода наобновлённые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ООО по новымФГОС НОО и ООО | До 25 августа2022 года | План функционирования ВСОКО на учебный год. |
| **4. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 27 | Анализ кадрового обеспечения постепенногоперехода на обучение по обновлённымФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-февраль2022 года | Аналитическая справка |
| 28 | Диагностика образовательных потребностейи профессиональных затрудненийпедагогических работников образовательнойорганизации в условиях постепенногоперехода на обучение по обновлённымФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 год | Аналитическая справка |
| 29 | Разработка и реализация план - графикакурсовой подготовки педагогических кадровпо введению обновлённых ФГОС НОО дляучителей 1-4 классов и ФГОС ООО дляучителей 5 классов | Март - август2022 год | План-график курсовой подготовки с охватом 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. |
| **5. Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 30 | 30 Размещение на сайте образовательнойорганизации информационных материалов опереходе на обучение по обновлённымФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-апрель | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 31 | Информирование родительскойобщественности о переходе на обучение пообновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-апрель | Сайт образовательной организации,информационный стенд в холле образовательной организации |

.