ПРИКАЗ

16.05.2022 г. № 54

**О внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических**

**работников**

На основании письма отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области № 367 от 04. 05.2022 г. «О внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях Орловской области в 2022 году», в целях достижения

результатов регионального проекта «Современная школа», направленных на внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы в рамках реализации национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы (приложение 1).
2. Утвердить план-график («дорожная карта») реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы в 2022 году (приложение №2).
3. Назначить куратором реализации программ наставничества педагогических работников школы Стрижову Е.И.учителя школы.

4.Стрижовой Е.И.., куратору реализации программ наставничества

педагогических работников школы:

1. обеспечить выполнение плана-графика в установленные сроки;
2. осуществлять организационно-методическое сопровождение педагогических работников школы по внедрению системы (целевой модели) наставничества.

5. Клякиной Л.В. ответственной за сайт школы, в сети «Интернет» на странице официального сайта, создать раздел «Наставничество» и обеспечить размещение в нем Плана-графика в срок до 20 мая 2022 г.

6.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Клякин С.А.

С приказом ознакомлена: Стрижова Е.И.

Клякина Л.В.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Ольховецкая основная общеобразовательная школа»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**303563 Орловская область, Залегощенский район, д. Ольховец, ул. Молодежная д.5**

**Тел. (8486-48) 2-47-42 Электронный адрес:** zlr\_oloosh@orel-region.ru

Приложение № 2 к приказу №54- ОД от 16.05.2022 г.

План-график («дорожная карта»)

реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников МБОУ «Ольховецкая основная общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области

в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие/направление | Сроки | Ответственн  ый | Результат/  показатель для контроля |
| 1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение | | | | |
| 1 | Определение куратора реализации программ наставничества педагогических работников школы, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение педагогических работников по внедрению системы (целевой модели) наставничества. | До 06.05.2022  года | Клякин С.А.., директор школы | Назначен куратор  реализации  программ  наставничества  педагогических  работников школы |
| 2 | Определение  наставнических групп/пар педагогов. | до 10 .05.2022 года | Клякин С.А. | Сформированы наставнические группы/пары педагогов с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставничеством. |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников | до 10 мая  2022 года  / | Стрижова Е.И. | Разработано и утверждено Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы | до 10.05.2022 года | Стрижова Е.И. | Разработан и утвержден  план-график реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы |
| 5 | Разработка и утверждение планов наставнических групп/пар педагогов. | Май 2022 года | Педагоги-  наставники | Разработаны и утверждены планы наставнических групп/пар педагогов. |
| 6 | Создание модели взаимодействия всех участников проекта | Май 2022 года | Стрижова Е.И.., педагоги- наставники | Создана модель взаимодействия участников проекта |
| 7 | Создание раздела «Наставничество» на странице официального сайта школы | До 15' мая 2022 года | Клякина Л.В.. | Создан раздел «Наставничество» на странице  официального сайта школы |
| 8 | Проведение установочных совещаний, методического и педагогического советов по вопросам наставничества педагогических работников | Май 2022 года | Стрижова Е.И. | Проведены совещания, методический и педагогический советы (приложение к протоколам) |
| 9 | Мониторинг профессиональных дефицитов у молодых/начинающих педагогических работников | В течение 2022 года ' | Стрижова Е.И. | Проанализированы  результаты  мониторинга,  сформированы  рекомендации  педагогам-  наставникам по  устранению  профессиональных  дефицитов педагогов |
| 2. Методическое сопровождение | | | | |
| 1 | Организация работы наставнических групп/пар педагогов. | В течение у 2022 года | Педагоги-  наставники | Наставнические группы/пары реализовали планы работы |
| 2 | Повышение квалификации педагогических работников 00 по вопросам наставничества | В течение 2022 года | Стрижова Е.И. | Отчет о количестве  педагогов,  прошедших  повышение  квалификации по  вопросам  наставничества |

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Участие педагогических кадров в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам наставничества (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение 2022 года | Стрижова Е.И.. | Педагогические  кадры приняли  участие в  федеральных,  региональных,  муниципальных  мероприятиях |
| 4 | Проведение заседаний школьных методических объединений  педагогических работников по вопросам наставничества | В течение 2022 года | Руководители  методических  объединений  школы | Спланированы и проведены заседания школьных методических объединений |
| 5 | Формирование банка наставников, лучших наставнических практик | В течение 2022 года | Руководители  методических  объединений  школы,  педагоги-  наставники | Сформирован банк наставников, лучших наставнических практик |
| 6 | Формирование банка информационно-методических материалов по вопросам наставничества школы | В течение 2022 года | Стрижова Е.И.  .педагоги школы | Разработаны методические рекомендации по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы |
| 7 | Изучение и обобщение результативного опыта работы (лучших практик) ОО  реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников на уровне школы, муниципальном, региональном уровнях  / | В течение 2022 года | Стрижова Е.И.  руководители методических объединений, педагоги школы | Подготовлены методические материалы по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников лучших практик учителей и методических объединений для представления на школьном, муниципальном, региональном уровнях |
| 8 | Анализ работы школы по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников | Май 2022 | Сухинина Л.И. | Проанализирована работа и подготовлена аналитическая справка |

4