Приложение № 2 к приказу №54- ОД от 16.05.2022 г.

План-график («дорожная карта»)

реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников МБОУ «Ольховецкая основная общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области

в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие/направление | Сроки | Ответственный | Результат/показатель для контроля |
| 1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение |
| 1 | Определение куратора реализации программ наставничества педагогических работников школы, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение педагогических работников по внедрению системы (целевой модели) наставничества. | До 06.05.2022года | Клякин С.А.., директор школы | Назначен кураторреализациипрограммнаставничествапедагогическихработников школы |
| 2 | Определениенаставнических групп/пар педагогов. | до 10 .05.2022 года | Клякин С.А. | Сформированы наставнические группы/пары педагогов с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставничеством. |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников | до 10 мая2022 года/ | Стрижова Е.И. | Разработано и утверждено Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы | до 10.05.2022 года | Стрижова Е.И. | Разработан и утвержденплан-график реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы |
| 5 | Разработка и утверждение планов наставнических групп/пар педагогов. | Май 2022 года | Педагоги-наставники | Разработаны и утверждены планы наставнических групп/пар педагогов. |
| 6 | Создание модели взаимодействия всех участников проекта | Май 2022 года | Стрижова Е.И.., педагоги- наставники | Создана модель взаимодействия участников проекта |
| 7 | Создание раздела «Наставничество» на странице официального сайта школы | До 15' мая 2022 года | Клякина Л.В.. | Создан раздел «Наставничество» на страницеофициального сайта школы |
| 8 | Проведение установочных совещаний, методического и педагогического советов по вопросам наставничества педагогических работников | Май 2022 года | Стрижова Е.И. | Проведены совещания, методический и педагогический советы (приложение к протоколам) |
| 9 | Мониторинг профессиональных дефицитов у молодых/начинающих педагогических работников | В течение 2022 года ' | Стрижова Е.И. | Проанализированырезультатымониторинга,сформированырекомендациипедагогам-наставникам поустранениюпрофессиональныхдефицитов педагогов |
| 2. Методическое сопровождение |
| 1 | Организация работы наставнических групп/пар педагогов. | В течение у 2022 года | Педагоги-наставники | Наставнические группы/пары реализовали планы работы |
| 2 | Повышение квалификации педагогических работников 00 по вопросам наставничества | В течение 2022 года | Стрижова Е.И. | Отчет о количествепедагогов,прошедшихповышениеквалификации повопросамнаставничества |

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Участие педагогических кадров в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам наставничества (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение 2022 года | Стрижова Е.И.. | Педагогическиекадры принялиучастие вфедеральных,региональных,муниципальныхмероприятиях |
| 4 | Проведение заседаний школьных методических объединенийпедагогических работников по вопросам наставничества | В течение 2022 года | Руководителиметодическихобъединенийшколы | Спланированы и проведены заседания школьных методических объединений |
| 5 | Формирование банка наставников, лучших наставнических практик | В течение 2022 года | Руководителиметодическихобъединенийшколы,педагоги-наставники | Сформирован банк наставников, лучших наставнических практик |
| 6 | Формирование банка информационно-методических материалов по вопросам наставничества школы | В течение 2022 года | Стрижова Е.И..педагоги школы | Разработаны методические рекомендации по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы |
| 7 | Изучение и обобщение результативного опыта работы (лучших практик) ООреализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников на уровне школы, муниципальном, региональном уровнях/ | В течение 2022 года | Стрижова Е.И.руководители методических объединений, педагоги школы | Подготовлены методические материалы по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников лучших практик учителей и методических объединений для представления на школьном, муниципальном, региональном уровнях |
| 8 | Анализ работы школы по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников | Май 2022 | Стрижова Е.И. | Проанализирована работа и подготовлена аналитическая справка |

4